## 004期
项目名称 | BUG类型 | 是否修改 | BUG显示截图 | 正确示意 | 备注说明 | 开发设计师备注
修改说明： 以下青色字为非BUG。只是为减少条件判断，加快开发进展，所做的流程优化。
说明： 1、绿色字体为已解决 2、红色字体为已提交给仕立协助解决 3、紫色字体为暂未解决 4、蓝色字体为原需求无此功能 5、橙色字体为需要ui协助解决
13.网站加载 | 浏览加载速度异常慢 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g2f40kjp6qg31dp0rab2a.jpg | / | 做了服务器配置临时升级，升级到4MB带宽后访问速度仍然慢
14.新用户注册 | 14.1注册页增加“用户名”字段 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bk5qn040j30og0kbac3.jpg | / | 跟嘉旻电话沟通过，注册时多加一个字段。这样新用户评论时，前台提取显示的就不是邮箱了。
| 14.2逻辑判断不准 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bljqojp4g30n00dtq8b.jpg | / | 已经点了“同意”，还提示再点击 | 未发现此问题
| 14.3需精准提示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2blpu794jj30is0e2q49.jpg | / | 根据实情，给用户提供对应提示语
| 14.4提取邮箱字段 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bkt8ui8jj30n30ctmy7.jpg | /
| 14.5验证链接回跳地址调 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bl25iyrxj30tn0d277x.jpg | / | 回跳域名设置为：www.useidea.com
15.老用户登陆 | 15.1密码找回 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bmfojc22j30ir0ant9a.jpg | / | 放到最后修改添加 | 结束阶段如非必需，建议放二期
| 15.2提取用户名 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2bmi45on4j30bl0chn1s.jpg | / |  | 前端需要传这几个字段，注册时：loginName,password,isCompany,email
16.登陆后访问他人首页 | 16.1用户形象区数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2chjxan6aj31ba0p6dn3.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cna2gq4yj311k0hwn2t.jpg | 嘉旻访问仕立个人首页，页面调取显示的是仕立的头像、用户名、粉丝数、地址等等信息 | 是否有获取用户信息接口？ 接口：http://localhost:8080/zsl/a/sys/user/filter/findInformation1 参数： userId : 用户id
| 16.2最新动态，数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g2cml46drkj31290r3qb4.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cmnojv4wj30vo0np7c3.jpg | 最新动态调取对应用户的收藏文章、评论文章、点赞文章。 | 接口是否有误？
| 16.3最新文章，数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cm4z0n52j317o0qywmw.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cssyazlkj30u01if4ia.jpg | 个人中心的最新文案，调取本用户的最新文章。没发布显示无内容 | 接口是否有误？
17.我的主页 | 17.1信息数，数据匹配 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2ch30oev9j311h0i4n2j.jpg | /
| 17.2换成“我的心选” | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cen7hmh1j30f40bbtdt.jpg | http://yang.wzbl.net/@2018/u_myheart.html | 原本是为订阅“小专栏”预留。一期开发小专栏不能上线，这里跳转到用户的收藏页
| 17.3用户形象区数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cnx1rpwij30za0kxn3p.jpg | / |  | 已绑字段name
| 17.4个人中心，数据为空 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cnjp04etj31cd0l7q8g.jpg | / | 用户中心不可用
| 17.5我的作品，数据匹配 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cnr4bcl7j310q0l9gsy.jpg | / | 作品数与统计数匹配
| 17.6我的作品，显示方式 | 否 |  | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cspgd4adj30t00dpn0k.jpg | 按原设计稿执行，每页显示6条作品，进度条浏览 | 需添加分页功能
| 17.6我的心选，数据为空 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2cgtdnk3kj30k80heju8.jpg | http://yang.wzbl.net/@2018/u_myheart.html | 注册用户收藏了文章，心选中数据为空。显示方式按原设计稿执行
| 17.7我的粉丝，数据为空 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2exq6blt8j30xn0k70va.jpg | / | 数据为空，排版错误
| 17.8我的关注，数据逻辑错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g2ey9n0iz5j30sh0eomyi.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g2exsi4lylj30t60ca3zw.jpg | 作品数与实际统计数不符合。
18.更新资料无法正常使用 | 18.1提示错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g2f0bvwnhdj30lq06pglt.jpg | / | 内容已更新，却提示更新失败
| 18.2重名提示错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2f0dp8hnvj30i905kmxb.jpg | / | 已经有此同名用户了，检测后还提示可以使用 | 接口改为：http://www.useidea.com/zsl/filter/ValidateName?&name=328875024@qq.com ；当前字段改为:name
| 18.3调取国内行政单位信息 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2f0f22dpnj30ia06k3yn.jpg | https://blog.csdn.net/w690333243/article/details/85756017 | 用户从列表中选取地址
| 18.4公众号二维码上传失败 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2f12ho82mj30kz04dt8v.jpg | / | 用户账号信息上传失败，上传后在对应的地方需正常调取使用 | 应该是还没有调取此二维码接口
| 18.5更换邮箱绑定手机 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2f10rra1xj30by05b0su.jpg | / | 正则验证

## 003期
位置名称 | BUG类型 | 是否修改 | BUG显示截图 | 正确示意 | 备注说明
特殊页广告管理 | 文章内容页广告管理 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g281fme9mrj30po08ntdr.jpg | / | http://47.94.253.240/#/Inspiration/Article/d9194e10f6c741f48c27dc0e7efa80e1 | 与后台特别有关的，用黄色备注
| 请页内容页广告管理 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g281hg6e7ej30zh0pj19g.jpg | http://yang.wzbl.net/@2018/question_article.html | /
| 招聘搜索页广告管理 | 否 | http://47.94.253.240/#/Job/List/上海/文案 | http://yang.wzbl.net/@2018/jobs_list.html | 没有做内容
说明： 1、绿色字体为已解决 2、红色字体为已提交给仕立协助解决 3、紫色字体为暂未解决 4、蓝色字体为原需求无此功能 5、橙色字体为需要ui协助解决
11.书单上新——http://47.94.253.240/#/Bookstore/
11.1广告区 | 轮播橱窗数据不显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27r9gezt0j311b0cek13.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27235s9tzj30wh0ajqgs.jpg | 书单上新、阅读场景、图书内页都一样，后面不重复提示
| 边栏广告不显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27zjsjtgzj30fg07dq4l.jpg | / |  | 对应B底部广告位
11.2图书公告 | 不知道发布入口 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27rbj82pbj30pj05t3zl.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27rc35tedj30oj04vgn3.jpg | 图书公告需要发布入口 | 原需求没有，建议放下期开发
11.3搜索框 | 图书搜索不可用 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27rwrd18bj30f106w0td.jpg | / |  | 路由问题
11.4图书数据 | 数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27sgrjwuvj30pl0kmjyq.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27shue3mrj30pf0jxn6m.jpg | /
| 位置错乱 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xdlioq9j30p20ktwk5.jpg | / |  | UI样式导致
| 封面显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xeswg08j308306eglv.jpg | / | 有些封面没显示出来 | 图片链接前有特殊字符“¦¦”？
11.5页码 | 页码数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27192sndkj30p204b754.jpg | / | 只有一页内容，出现2个页面。
11.6分类筛选 | 功能BUG | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xjb3u4pj30aw0gn0uc.jpg | / | 点击分类后，应该只出现本分类下的图书 | 路由问题
11.1图书内页——http://47.94.253.240/#/Bookstore/Bookbuy/811af80178864eeb9ac2f61b494082e7
11.1.1图书路径 | 内容不完整 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xsigiu0j30or069wfy.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xunr44uj30qt04oq4l.jpg | 补充完整路径
11.1.2图书名 | 数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27xyfsb6nj30em0770uj.jpg | http://yang.wzbl.net/@2018/bookstore_buy.html | 按左边UI设计稿执行
11.1.3点击购买 | 无法跳转外链 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27y1fqz8dj30gq04r758.jpg | / |  | 外部链接必须以http开头
11.1.4图书详情 | 图书详情显示异常 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g27y388mg9j30oy0ejq8s.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27y48ywj0j30o70oywwj.jpg | 图书需正常显示
11.1.5同类好书 | 无数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2808t7fodj30qy0bh436.jpg | / | 调取与本书同一分类的其他图书数据
12阅读场景——http://47.94.253.240/#/Bookstore/ReadingTime
内容为空 | 内容为空 | 否 | / | / | 阅读场景内容为空。感觉没有上传最新版本
13招聘——http://47.94.253.240/#/Job#
13.1广告区 | 位置错乱 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2928lfrpnj30mn0a57ag.jpg | / | 位置错误，不能跳转外链 | 图中1,2,3广告位为Ta轮播图广告
13.2招聘岗位 | 无法输入内容，前台数据为空 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g292lt43qlj30o90d90uq.jpg | /
13.3招聘城市 | 无法输入内容，前台数据为空 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g292crigvzj30om0dstat.jpg | /

## 002期
位置名称 | BUG类型 | 是否修改 | BUG显示截图 | 正确示意 | 备注说明
5.1导航位置 | 导航内容出错 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26na6capzj31300imk9u.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21bz6iz27j30ur0f8qln.jpg | 除了替换“小专栏”，其它内容不变 | 与后台错误特别有关的，用黄色备注
5.2文章分类 | 后台文章分类内容错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ez51zncj30pd0dhn2s.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g23eww4x28j30pd0dgdno.jpg | 请教和文章，有各自的不同的分类。请勿搞混
5.3无法修改栏目 | 无法修改为“醒来再读” | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26krfrhhnj30yw0grn1o.jpg | /
| 无法修改为“阅读场景” | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26kwtghk0j30xy0i1gwa.jpg | /
5.4定时发布 | 定时发布功能异常 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26maznozzj31810rdapy.jpg | / | 定时功能无效，点击发布后，没到时间文章就自行发出
5.5工具包 | “工具包”文章异常 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26mm0ea41j30vr0u01kx.jpg | / | 已发表已推荐的“工具包”的文章，没出现在文章管理栏目下，不显示在首页。
说明： 1、绿色字体为已解决 2、红色字体为已提交给仕立协助解决 3、紫色字体为暂未解决 4、蓝色字体为原需求无此功能 5、橙色字体为需要ui协助解决
6.阅读文章——http://47.94.253.240/#/Inspiration/Article/12b909c107fa46c49b7ba4fc84f2d248
6.1点赞、收藏区 | 点赞错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26us4pvgfg30op0a9gxs.jpg | / | 单击点赞成功，再击“取消点赞”
| 收藏区头像没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26wk5fueoj30on0693zd.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26wkw1mkrj30pe06k759.jpg | 提取用户头像
| 收藏逻辑错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26vgy6hnrj30oq064glw.jpg | / | 单击收藏成功，再击“取消收藏”
6.2评论区 | 提交后，留言没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26vlmvigjj30we0jjq77.jpg | / | 提交了评论内容，1处不统计，2处不出现新留言，3处回复功能没数据，回复后弹窗不收回。
| 给留言点赞，不统计数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26xmf1is2g30p3084myy.jpg | / | 单击点赞成功，再击“取消点赞”
| 逻辑错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26vq0v0r2j30sv09macb.jpg | / | 限制游客评论，提示它“登陆后才可留言互动” | 需UI提供交互效果
6.3作者信息卡 | 功能不可用 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26xpgka6nj30hi06jdgs.jpg | / | 功能待完善。传入数据无法跳转微博，关注和进入作者首页 | 接口是否已提供字段数据？
7.醒来再读——http://47.94.253.240/#/Viewpoint#
7.1广告区 | 广告不显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g2727y71cxj31090ed0wh.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27235s9tzj30wh0ajqgs.jpg | 轮播广告和橱窗的广告都不显示
7.2文章分类 | 没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g274ahyh78j31ad0lh7g4.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g274qbxrioj30al0dut95.jpg | 文章分类正确匹配见BUG5.2 | 接口是否正确？/zsl/a/cms/category/filter/navigationBar?&id=765cb41251224aff8c3416e17b82960b
7.3置顶区 | 没有数据且调取出错 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g274ftifdoj30ye07uwga.jpg | / |  | 接口是否正确
7.4文章区 | 样式出错 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g274i0y62kj30n20cltca.jpg | / | 个人用户文章样式和企业文章样式区分开
| 数据出错 | 否 | 醒来再读下面无法发布文章
7.5热门作者 | 排序逻辑 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g274s1uw9uj30b70fcta6.jpg | / | 热门作者的排序，不收录后台人员。根据近30天作者总文章的总阅读按量从大到小排序。
8.见识灵感——http://47.94.253.240/#/Inspiration
8.1置顶区 | 没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26uja54ktj312o07n77t.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26uhhhxosj30x00azgws.jpg | “见识灵感”置顶区不可用
8.2边栏广告 | 广告不能跳转到外部链接 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26xwlifj8j30an07478k.jpg | / | “Ra_ad 315*110px”广告无法跳转外链 | 广告链接一定要以http开头
| 广告不能正常显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g26xykteb5j312t03l41l.jpg | / | “Rb_ad 315*190px” 无法正常显示
8.3热门专栏 | 内容错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26y2ee5wuj30cd0kpmzg.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g26y3hz2kdj30b80nvgs0.jpg | 把网站中所有热门专栏内容，调整为“热门排行”内容。
8.4微博秀嵌入 | 没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g270xb2otej309m09udho.jpg | https://blog.csdn.net/lzuacm/article/details/87191767 | 见左边。 | 报价沟通时没这需求，建议放下期开发
8.5页码 | 页码数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27192sndkj30p204b754.jpg | / | 只有一页内容，出现3个页面。
9.专访幕后——http://47.94.253.240/index.html#/Inspiration/Interview
9.1创作者数据 | 数据调整 |  | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g271p29ifxj30u00xyqjz.jpg | / | 调取“品牌项目”中填入的受访问人姓名字段
10.工具包——http://47.94.253.240/#/Inspiration/Tool
10.1广告区 | 广告不显示 |  | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g271wbl9vnj30yx082jtg.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g27235s9tzj30wh0ajqgs.jpg | 轮播广告和橱窗的广告都不显示
10.2数据 | 数据调整 |  | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g271z20fgaj30q40d1103.jpg | / | 同8.1，调取“品牌项目”中填入的字段。

## 001期
说明： 1、绿色字体为已解决 2、红色字体为已提交给仕立协助解决 3、紫色字体为暂未解决 4、蓝色字体为原需求无此功能 5、橙色字体为需要ui协助解决
1.首页bug——http://47.94.253.240/#/
位置名称 | BUG类型 | 是否修改 | BUG显示截图 | 正确示意 | 备注说明
1.0编辑文章分类 | 文章分类名称错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ez51zncj30pd0dhn2s.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g23eww4x28j30pd0dgdno.jpg | 请教和文章，有各自的不同的分类。请勿搞混 | 与后台错误特别有关的，用黄色备注
1.1导航位置 | 内容错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21bwaefohj30tf0ec7m8.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21bz6iz27j30ur0f8qln.jpg | 导航的排列是根据我们业务设计出顺序，所以还请一定按照前面沟通的，将“醒来再读”提出来替换原“小专栏”的位置。其它保持不变。
1.2轮播图广告标题 | 栏目名称没显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21c5isuclj30yl0cl7n7.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21c42zdwmj31660bl4gw.jpg | 标题上方提取广告位栏目名称
1.3轮播图提示点 | 与图片数量不匹 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21cezguggj30re07ztdz.jpg | /
1.4右边栏广告Rb_ad | 尺寸错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21cpq3kshj309e03iwfn.jpg | / | 正常尺寸为：315*190px
1.5右边栏广告Rc_ad | 没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21ct8azhyj30q902m74m.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21crgcfpwj30b509fwjg.jpg | /
1.6L左边广告 | 数据错误，标题没显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g22bh3b96dj30lb05tn3a.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21cxat8azj30me0bsqbp.jpg | 有时候会错误调取“B底部广告”。且第2个广告显示不出来。https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g22bvb9lfbj30l905swij.jpg
1.7浏览更多 | 跳转出错 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g21d0t1e0fj30lk05yq33.jpg | / | 目前点击跳转去了“书单上新”。正确的是点击加载更多文章，如果文章到底了，提示“已经全部加载”。
1.8同行在读 | 封面数据错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g22arxh2a4j30zs09pt9e.jpg | / | 封面没有显示出来
1.9作者昵称 | 跳转错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g22cm9c372j30mj04z3zx.jpg | / | 单击作者，应跳转到作者个人中心
1.10热门作者 | 排序逻辑 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ixoxpj2j30be0gkdih.jpg | / | 热门作者的排序逻辑需设定。不收录后台人员
1.11本周活动 | 没有数据 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23dic448wj30wo0830sx.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23dkic9qrj30x00doaoh.jpg | 后面上传的内容没有显示 | 对应活动广告位
2.发布文章bug——http://47.94.253.240/#/
2.1文章发布 | 图片上传错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g239m6ejq0j30pi0by3zi.jpg | / | 文章内图片无法上传
2.2视频上传 | 显示尺寸错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23f50ebftj30p40hb0y7.jpg | / | 优酷视频无法加载。腾讯视频显示错误如下：https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g23circm1zj30u50o47kf.jpg
2.3文章栏目排序 | 需重新排序 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23cnzu5opj30ye0efgnx.jpg | / | 按导航顺序共6个专栏：醒来再读、吃口文案、见识灵感、专访幕后、工具包、阅读场景
3.请教页——http://47.94.253.240/#/
3.1广告轮播 | 感觉请教页的所有功能没有更新 | 否 | / | / | 请教页的所有功能没有更新，是不是最新版本没上传
3.2橱窗 |  | 否 | / | /
3.3提交请教 |  | 否 | / | /
3.4内容 |  | 否 | / | /
3.5广告 |  | 否 | / | /
3.6文字广告 |  | 否 | / | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23dye9i7fj30lt05nt9d.jpg
4.吃口文案——http://47.94.253.240/#/GoodCopy#
4.1广告轮播 | 显示错误，轮播出错，不显示标题 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ednz7ywg30hg0acdqq.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23efbf4yng30hg0ach07.jpg | 截图处上传了3张图，只显示了2张。且标题没有提取。
4.2广告橱窗 | 第4张数据为空，没显示标题 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23eh8v34nj30ev0aqdkp.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ehwoncfj30eo0afjyh.jpg | 没有提取标题，且第4张为空
4.3文章分类 | 提取错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ew9xiz4j30wo0hmnfd.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpggy1g23eww4x28j30pd0dgdno.jpg | 应该提取文章分类字段 | 前端ui发布文章没有此文章分类字段添加
4.3搜索品牌名 | 提取错误 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23i6q1005j30wm04t74y.jpg | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23i7nx1emj30vz05ewfe.jpg | 提取上传文章时候，输入的品牌名字段
4.3页码 | 数据错误显示 | 否 | https://ws3.sinaimg.cn/large/005BYqpgly1g23ia10y0uj30k50dktek.jpg | / | 内容还不够一页，显示2页